|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН |
|  |  | Региональным стратегическим комитетом(протокол от « 14 » августа 2017 г. № 1)с изменениями от 22 февраля 2018 г. |

**ПАСПОРТ проекта**

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров

с учетом современных стандартов и передовых технологий (Рабочие кадры для передовых технологий)»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления | Образование |
| Краткое наименование проекта | Рабочие кадры для передовых технологий | Срок начала и окончания проекта | 01.07.2017 г. - 31.12.2020 г. |
| Куратор проекта | Редин Евгений Владимирович, первый заместитель Губернатора Челябинской области  |
| Заказчик | Дубровский Борис Александрович, Губернатор Челябинской области |
| Руководитель проекта | Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и науки Челябинской области |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Министерство образования и науки Челябинской области, ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования», ГБУ ДО ДУМ «Смена», областные государственные профессиональные образовательные организации |
| Разработчик паспорта проекта | Зайко Елена Михайловна, заместитель Министра образования и науки Челябинской области,Махалина Марина Валерьевна, главный специалист отдела среднего профессионального образования Министерства образования и науки Челябинской области |

2. Содержание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта | Создание в Челябинской области конкурентоспособной системы среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, обеспечив увеличение к концу 2020 года до 1 тыс. человек численности выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия. |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовоезначение(2016 г.) | Период, год |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий̆ стандартам Ворлдскиллс Россия (чел.) | основной | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 2. Количество специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс (ед.) | аналитический | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. Количество профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка в соответствии с новыми ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям (шт.) | аналитический | 0\* | 20 | 20 | 25 | 30 |
| 4. Доля руководителей и педагогических работников образовательных организаций, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в общем числе руководителей и педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих подготовку по новым ФГОС СПО (%) | аналитический | 0\* | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 5. Количество выпускников образовательных организации, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен ( чел. за год) | аналитический | 0\* | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 6. Количество педагогических работников образовательных организации, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших подготовку как эксперты демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (чел. за год) | аналитический | 10 | 125 | 75 | 75 | 75 |
| 7. Количество участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс)» (чел. за год) | аналитический | 250 | 275 | 200 | 200 | 200 |
|  | \* - в 2016 году новые ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям не реализовывались и демонстрационный экзамен не проводился |
| Результаты проекта | 1. В образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, к 2020 году внедрены новые федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС СПО) по 30 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, соответствующие современным стандартам и передовым технологиям. 2. В образовательных организациях, внедривших новые ФГОС СПО, государственная итоговая аттестация выпускников проводится с использованием нового инструмента оценки качества подготовки кадров - демонстрационного экзамена. 3. Сформирована сеть образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в которых создана материально-техническая и учебно-методическая база для подготовки кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями и проведения демонстрационного экзамена, включающая 4 специализированных центра компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия. 4. В образовательных организациях, внедривших новые ФГОС СПО, 50% педагогические и руководящие работники прошли повышение квалификации по вопросам внедрения новых образовательных стандартов среднего профессионального образования. 5. Подготовлено не менее 350 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 6. Организованы, проведены и подведены итоги региональных чемпионатов по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 2017, 2018, 2019, 2020 годах. 7. Представители Челябинской области приняли участие в национальных и международных чемпионатах по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 2017, 2018, 2019, 2020 годах.  |
| Описание модели функционирования результатов проекта | Высокое качество подготовки выпускников системы СПО обеспечивается за счет внедрения ФГОС СПО, соответствующих современным стандартам и передовым технологиям (в т.ч. профессиональным стандартам и требованиям Ворлдскиллс Россия), включающим проведение демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации. На базе специализированных центров компетенций проводятся демонстрационные экзамены с участием экспертов движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Сформированы условия для реализации образовательных программ, соответствующих лучшим современным стандартам и передовым технологиям путем модернизации материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы СПО, и повышения квалификации управленческих и педагогических кадров. Для вовлечения работодателей в обновление материально-технической базы образовательных организаций, разработку и реализацию образовательных программ будут внедрены практико-ориентированные (в том числе, дуальная) модели обучения, расширена практика создания базовых кафедр и иных подразделений на предприятиях, а также сетевого взаимодействия образовательных организаций и предприятий, проведения отраслевых чемпионатов профессионального мастерства. Контрольно-измерительные материалы для демонстрационного экзамена разрабатываются и актуализируются с учетом требований Ворлдскиллс Россия и профессиональных стандартов. Важным механизмом сопряжения требований современных стандартов и передовых технологий с образовательным процессом является проведение отраслевых, корпоративных, региональных, национальных чемпионатов, а также корпоративных чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Наращивание масштаба движения «Молодые профессионалы» проводится поэтапно, за счет расширения охвата образовательных организаций, реализующих программы СПО, чемпионатным движением, создания сети специализированных центров компетенций, подготовки экспертов и тренеров, сертифицированных Ворлдскиллс Россия. Данные о результатах демонстрационного экзамена, региональных чемпионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» регистрируются в базе данных «Программы мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем соревнований CIS (eSim)» Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Вордлскиллс Россия)». Таким образом, к 2020 году будет сформирована и апробирована новая модель конкурентоспособной системы среднего профессионального образования: внедрены новые ФГОС СПО, созданы специализированные центры компетенций, профессиональное сообщество экспертов и тренеров, региональная сборная профессионального мастерства. Регистрация результатов проведения демонстрационного экзамена, региональных и национальных чемпионатов профессионального мастерства в базе данных CIS (eSim), проведение ежегодного мониторинга качества подготовки кадров позволяют ежегодно проводить анализ состояния системы среднего профессионального образования и принимать решения по ее развитию |

3. Этапы и контрольные точки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок |
| 1. | Этап 1. Проект инициирован |  | 01 июля 2017 г. |
| 1.1 | Утвержден паспорт приоритетного проекта | Завершение этапа | 14 августа 2017 г. |
| 2. | Этап 2. Планирование |  | 15 сентября 2017 г. |
| 2.1  | Утвержден сводный план проекта | Контрольная точка результата | 1 кв.2018 г. |
| 2.2 | Подготовлена заявка на конкурсный отбор на предоставление субсидии бюджету Челябинской области из федерального бюджета на поддержку реализации мероприятия 1.2 «Разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса» ФЦПРО на 2016-2020 годы | Контрольная точка результата | 28 июля 2017 г. |
| 2.3 | Осуществлен прием на образовательные программы СПО, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям | Контрольная точка результата | 15 августа 2017 г |
| 2.4 | Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2017 году и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2018 году и уточнении показателей проекта. Этап завершен. | Контрольная точка результата | 31 декабря 2017 г. |
| 3. | Этап 3.  |  |  |
| 3.1 | Принято решение о предоставлении субсидий профессиональным образовательным организациям на реализацию приоритетного проекта | Контрольная точка результата | 25 мая 2018 г |
| 3.2 | Проведен демонстрационный экзамен в профессиональных образовательных организациях  | Контрольная точка результата | 25 июля 2018г. |
| 3.3 | Осуществлен прием на образовательные программы СПО, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям | Контрольная точка результата | 15 августа 2018г |
| 3.4 | Принято участие в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 2018 году. | Контрольная точка результата | 31 августа 2018г. |
|  | Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями | Завершение этапа | 20 декабря 2018 г |
| 3.5 | Организован, проведен и подведены итоги регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  | Контрольная точка результата | 31 декабря 2018 г |
| 3.6 | Аккредитован 1 специализированный центр компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия. Подготовлено 75 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». | Контрольная точка показателя | 31 декабря 2018г. |
| 3.7 | Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2018 году и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2019 году и уточнении показателей проекта.  | Контрольная точка результата | 31 декабря 2018г. |
| 3.8 | Проведен демонстрационный экзамен в профессиональных образовательных организациях  | Контрольная точка результата | 25 июля 2019г. |
| 3.9 | Принято участие в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 2019 году. | Контрольная точка показателя | 25 июля 2019г. |
| 3.10 | Осуществлен прием на образовательные программы СПО, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям | Контрольная точка результата | 15 августа 2019г |
| 3.11 | Организован, проведен и подведены итоги регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  | Контрольная точка результата | 31 декабря 2019г. |
| 3.12 | Аккредитован 1 специализированный центр компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия. Подготовлено 75 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».  | Контрольная точка показателя | 31 декабря 2019г. |
| 3.13 | Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2019 году и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2020 году и уточнении показателей проекта. Этап завершен. | Завершение этапа | 31 декабря 2019г. |
| 4. | Этап 4. Подготовка к Международному чемпионату по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» | Завершение этапа | 31 декабря 2020г |
| 4.1 | Проведен демонстрационный экзамен в профессиональных образовательных организациях   | Контрольная точка результата | 25 июля 2020г. |
| 4.2 | Принято участие в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 2020 году. | Контрольная точка результата | 31 августа 2020г |
| 4.3 | Организован, проведен и подведены итоги регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и демонстрационного экзамена в 2020 году. | Контрольная точка результата | 31 декабря 2020 г  |
| 4.4 | Разработана программа внедрения результатов проекта в период 2021 - 2025 годы. Этап завершен. | Завершение этапа | 31 декабря 2020 г. |
| 5. | Этап 5. Проект завершен | Завершение этапа | 20 декабря 2021 г. |
| 5.1 | Аккредитован 1 специализированный центр компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия. Подготовлено 75 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».  | Контрольная точка показателя | 31 декабря 2020 г |
| 5.2 | Подведены промежуточные итоги реализации проекта.  | Контрольная точка результата | 1 ноября 2020 г |

4. Бюджет проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Год реализации | Всего |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Бюджетные источники, млн, руб. | Федеральный бюджет | 0 | 19,4444 | 0 | 0 | 19,4444 |
| Областной бюджет | 0 | 24,9278 | 24,9278 | 24,9278 | 74,7834 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники, млн. руб. | 0 | 1,681 | 0 | 0 | 1,681 |
| Итого | 0 | 46,0532 | 24,9278 | 24,9278 | 95,9088 |

5. Ключевые риски и возможности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности |
| Риски |
| 1. | Сокращение запланированного федерального, регионального и внебюджетного финансирования на реализацию проектных мероприятий.  | Оптимизация этапов проекта, приоритизация в решении вопросов финансирования отрасли. |
| 2. | Неготовность коллективов профессиональных образовательных организаций к интенсивной модернизации образовательных программ (недостаток квалификации, высокий возрастной состав, неконкурентная заработная плата).  | Организация повышения квалификации педагогических работников по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями |
| 3. | Недостаточный уровень взаимодействия профессиональных образовательных организаций, предприятий реального сектора экономики и социальной сферы  | Организация процедуры разработки регламентов и обеспечение координации сетевого взаимодействия |
| Возможности |
| 1. | Повышение инвестиционной привлекательности региона.  | Привлечение средств федерального бюджета на мероприятия по модернизации системы среднего профессионального образования |
| 2. | Повышение престижа обучения по программам подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров и привлекательности сферы среднего профессионального образования.  | Увеличение государственного заказа и государственного задания профессиональным образовательным организациям, удовлетворение потребности регионального рынка труда в кадрах и квалификациях в области |
| 3. | Улучшение качества жизни населения городов  | Повышение качества услуг, предоставляемых специалистами, имеющими среднее профессиональное образование (ЖКХ, гостиничный и ресторанный сервис, туризм, автосервис и пр.) |
| 4. | Повышение производительности труда на предприятиях реального сектора экономики. | Привлечение средств работодателей на мероприятия по модернизации системы среднего профессионального образования |

6. Описание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы (ГПРО) и Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы (ФЦПРО). |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами | Государственная программа Челябинской области «Развитие профессионального образования в Челябинской области» на 2018 - 2020 годы |
| Формальные основания для инициации | 1. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» (развитие системы среднего профессионального образования в целях подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями). 2. Поручение Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821, пункт 1) (разработать и утвердить комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, установив в качестве одного из его целевых показателей осуществление подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями к 2020 году в половине профессиональных образовательных организаций). 3. Поручения по итогам встречи Президента Российской Федерации с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству 1 сентября 2015 года № Пр-1921 от 21 сентября 2015 года (формирование инфраструктуры для подготовки национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»; популяризация и повышение престижа рабочих и инженерных профессий, подготовка кандидатов в сборную и экспертов; изучение лучших мировых практик подготовки национальных сборных для участия в международных соревнованиях по стандартам «Ворлдскиллс»; расширение участия представителей Российской Федерации в международных соревнованиях по стандартам «Ворлдскиллс»). 4. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р (создание условий для обеспечения соответствия квалификаций выпускников требованиям современной экономики, консолидации ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в развитии системы СПО; разработка системы постоянного мониторинга качества подготовки кадров). |
| Дополнительная информация |  |

**ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА**

**проекта**

Подготовка высококвалифицированных специалистов

и рабочих кадров с учетом современных стандартов, и передовых технологий (Рабочие кадры для передовых технологий)

1. Обоснование проекта

|  |
| --- |
| В соответствии со стратегией социально-экономического развития Уральского федерального округа до 2020 года основным стратегическим приоритетом социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года является диверсификация и повышение конкурентоспособности ее экономики на основе инновационно-технологического и транспортно-инфраструктурного развития с целенаправленной кадровой и образовательной политикой.Важным фактором, влияющим на развитие системы образования Российской Федерации, включая и Челябинскую область, продолжает оставаться демографическая ситуация. За последние десять лет численность школьников сократилась примерно на 40 процентов, что оказало и продолжает оказывать влияние на контингент обучающихся профессиональных образовательных организаций. Происходит снижение численности педагогических работников профессиональных образовательных организаций на 20 - 30 процентов, при этом сохраняется большое число педагогических работников пенсионного возраста.В ситуации модернизационного развития Челябинской области кадровое обеспечение социально-экономического комплекса становится приоритетной задачей в Челябинской области. Сохраняют актуальность проблемы доступности качественного профессионального образования, соответствующего требованиям современного развития экономики. Вместе с тем, несмотря на увеличение бюджетных ассигнований на развитие профессионального образования, продолжают сохраняться следующие негативные факторы:1) несогласование номенклатуры предоставляемых образовательных услуг и требований к качеству и содержанию образования со стороны рынка труда;2) несоответствие учебно-материальной базы профессиональных образовательных организаций современным требованиям;3) недостаточный уровень кадрового обеспечения профессиональных образовательных организаций;4) недостаточное развитие государственно-общественной системы оценки качества профессионального образования.Система мероприятий, предусмотренных настоящим проектом не только способствует преодолению негативных факторов в профессиональном образовании Челябинской области, но и позволяют системно и комплексно подойти к реализации основных направлений модернизации профессионального образования.Начиная с 2016 года в системе профессионального образования проводится целый комплекс мероприятий, направленных на решение проблем гармонизации требований Федеральных государственных образовательных стандартов (в том числе по ТОП-50), профессиональных стандартов и стандартов WSR. Эти вопросы, а также внедрение ГИА в форме демонстрационного экзамена и практико-ориентированных (дуальных) технологий обучения стали основными для профессионального образования Челябинской области. |

2. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя | АлгоритмФормирования (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Охват единиц совокупности | Ответственный за сбор данных |
| 1. | Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия  | чел. | ежегодно |  |  | 1 - периодическая отчетность | сплошное | ГБУ ДО ДУМ «Смена» |
| 2. | Количество специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс  | ед. | ежегодно |  |  | 7 - административная информация | сплошное | ГБУ ДО ДУМ «Смена» |
| 3 | Доля руководителей и педагогических работников профессиональных образовательных организаций, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в общем числе руководителей и педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих подготовку по новым ФГОС СПО  | % | ежегодно | D=K/Kобщее | К - количество руководителей и педагогических работников образовательных организаций, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам,К общее - общее количество руководителей и педагогических работников профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку по новым ФГОС СПО  | 1 - периодическая отчетность | сплошное | ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» |
| 4 | Количество профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка в соответствии с новыми ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям  | ед. | ежегодно |  |  | 1 - периодическая отчетность | сплошное | ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» |
|  | Количество выпускников образовательных организации, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен  | чел. | ежегодно |  |  | 1 - периодическая отчетность | сплошное | ГБУ ДО ДУМ «Смена» |
|  | Количество педагогических работников образовательных организации, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших подготовку как экспертов демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» | чел. | ежегодно |  |  | 1 - периодическая отчетность | сплошное | ГБУ ДО ДУМ «Смена» |

3. Структурная декомпозиция результатов проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Результат проекта | Требование к результату |
| 1. | В образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, к 2020 году внедрены новые федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС СПО) по 30 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, соответствующие современным стандартам и передовым технологиям.  | Профессиональными образовательными организациями получены лицензии на реализацию образовательных программ не менее чем по 30 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, соответствующие современным стандартам и передовым технологиям. |
| Профессиональными образовательными организациями разработаны основные профессиональные образовательных программы не менее чем по 30 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, соответствующие современным стандартам и передовым технологиям. |
| 2. | В образовательных организациях, внедривших новые ФГОС СПО, государственная итоговая аттестация выпускников проводится с использованием нового инструмента оценки качества подготовки кадров - демонстрационного экзамена.  | В профессиональных образовательных организациях создана материально-техническая и учебно-методическая база для проведения демонстрационного экзамена. |
| Подготовлены эксперты для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» |
| 3. | Сформирована сеть образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в которых создана материально-техническая и учебно-методическая база для подготовки кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями и проведения демонстрационного экзамена, включающая 4 специализированных центра компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия.  | Созданы и оснащены специализированные центры компетенций |
| Специализированные центры компетенций аккредитованы по стандартам Ворлдскиллс Россия. |
| 4. | В образовательных организациях, внедривших новые ФГОС СПО, 50% педагогические и руководящие работники прошли повышение квалификации по вопросам внедрения новых образовательных стандартов среднего профессионального образования.  | Создана система формирования и развития квалификации педагогических кадров по вопросам внедрения новых образовательных стандартов среднего профессионального образования |
| 5.  | Подготовлено не менее 350 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».  | Эксперты для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» прошли обучение по программам подготовки экспертов |
| 6.  | Организованы, проведены и подведены итоги региональных чемпионатов по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 2017, 2018, 2019, 2020 годах.  | Обеспечено организация, проведение ежегодных региональных чемпионатов по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  |
| 7. | Введен в эксплуатацию Skills-центр для проведения региональных чемпионатов по профессиональному мастерству | Обеспечено введение в эксплуатацию Skills-центр для проведения региональных чемпионатов по профессиональному мастерству |
| 8.  | Представители Челябинской области приняли участие в национальных и международных чемпионатах по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 2017, 2018, 2019, 2020 годах. | Организованы, проведены и подведены итоги региональных чемпионатов по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 2017, 2018, 2019, 2020 годах. |
| На базе аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия СЦК организована и проведена подготовка региональной команды к Национальному чемпионату |

4. Обоснование достижения показателей проекта

|  |
| --- |
| Основными показателями приоритетного проекта стали показатели федерального приоритетного проекта «Образование» по направлению Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий (Рабочие кадры для передовых технологий) к реализации которого Челябинская область подключилась в 2016 году. Остальные показатели вносят в клад в достижение основных результатов и являются аналитическими.Структура подготовки по профессиям и специальностям в соответствие с прогнозом потребностей экономики Челябинской области в квалифицированных кадрах соотносится с перечнем 50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, соответствующие современным стандартам и передовым технологиям. 1.В образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования по новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, соответствующие современным стандартам и передовым технологиям возможна реализация более 30 программ. Реализация программ по новым ФГОС СПО предусматривает проведение государственной итоговой аттестации выпускников с использованием демонстрационного экзамена, что в свою очередь будет влиять на уровень соответствия подготовки выпускников стандартам Ворлдскиллс Россия.2. В целях обеспечения образовательного процесса квалифицированными педагогическими кадрами будет организовано повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам внедрения новых образовательных стандартов среднего профессионального образования. Ежегодно повышение квалификации будут проходить до 10 % педагогических и руководящих работников образовательных организациях (мастера производственного обучения, преподаватели профессиональных модулей и междисциплинарных курсов), что также будет влиять на уровень соответствия подготовки выпускников стандартам Ворлдскиллс Россия.3. Ежегодно более 50 педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, будут проходить подготовку как эксперты демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Это обеспечит условия проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), а также обеспечит достижения уровня, необходимого для прохождения аккредитации Специализированных центров компетенций. 4. Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий̆ стандартам Ворлдскиллс Россия напрямую связано с количеством участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс). Ежегодное увеличение количества компетенций и увеличение участников регионального чемпионата на 50 человек позволит обеспечить увеличение к концу 2020 года до 1 тыс. человек численности выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия. |

|  |
| --- |
| 5. Календарный план-график |
| №п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длитель ность, дней | Дата начала работ | Дата окончания работ (контрольнаяточка) | Документ, подтверждающий выполнение работы | ФИО ответственного исполнителя |
|  | ***Этап 1. Проект инициирован*** |  |   | 01 июля 2017 г. |  |  Кузнецов А.И. Министр образования и науки Челябинской области  |
|  | Утвержден паспорт проекта |  |  | 14 августа 2017 г. | Паспорт приоритетного проекта | Кузнецов А.И. Министр образования и науки Челябинской области |
|  | ***Этап 2. Планирование*** |  60 | 15 июля 2017 г. | 15 сентября 2017 г |  |  Кузнецов А.И. Министр образования и науки Челябинской области  |
|  | Утвержден сводный план проекта |  |  | 1 кв. 2018 г | Сводный план проекта | Кузнецов А.И. Министр образования и науки Челябинской области |
|  | Подготовлена заявка на конкурсный отбор на предоставление субсидии бюджету Челябинской области из федерального бюджета на поддержку реализации мероприятия 1.2 «Разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса» ФЦПРО на 2016-2020 годы |  |  | 28 июля 2017 г | Заявка Челябинской области об участии в отборе субъектов Российской Федерации на представление субсидий |  Кузнецов А.И. Министр образования и науки Челябинской области  |
|  | Осуществлен прием на образовательные программы СПО, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям |  |  | 15 августа 2017 г | Приказы образовательных организаций о зачислении | Кузнецов А.И. Министр образования и науки Челябинской области |
|  | Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2017 году, принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2018 году и уточнении показателей проекта. Этап завершен. |  |  | 31 декабря 2017 г. | Аналитическая справка по итогам реализации проекта в 2017 году |  Кузнецов А.И. Министр образования и науки Челябинской области  |
|  | ***Этап 3.*** ***Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями*** |  | 1 января 2018 г | 20 декабря 2019 г |  | Кузнецов А.И. Министр образования и науки Челябинской области |
|  | Принято решение о предоставлении субсидий профессиональным образовательным организациям на реализацию приоритетного проекта |  |  | 25 января 2018 г | Сбор заявок на субсидии профессиональным образовательным организациям на реализацию приоритетного проекта  |  Кузнецов А.И. Министр образования и науки Челябинской области  |
|  | Проведен демонстрационный экзамен в профессиональных образовательных организациях  |  |  | 25 июля 2018 г | Приказ о проведении демонстрационного экзамена в профессиональных образовательных организациях  | Кузнецов А.И. Министр образования и науки Челябинской области |
|  | Принято участие в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 2018 году. |  |  | 31 августа 2018г | Приказ по итогам участия в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 2018 году. |  Кузнецов А.И. Министр образования и науки Челябинской области  |
|  | Осуществлен прием на образовательные программы СПО, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям |  |  | 15 августа 2018 г | Приказы образовательных организаций о зачислении | Кузнецов А.И. Министр образования и науки Челябинской области |
|  | Организован, проведен и подведены итоги регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы»(Ворлдскиллс Россия) 2018 году. |  |  | 31 декабря 2018 г | Приказ о проведении регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и демонстрационного экзамена в 2018 году. |  Кузнецов А.И. Министр образования и науки Челябинской области  |
| 1. Итого
 | Аккредитован 1 специализированный центр компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия. Подготовлено 75 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». |  |  | 31 декабря 2018г. | Отчет об итогах обучения педагогических и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам по внедрению новых ФГОС СПО в 2018 годуЗаключение об аккредитации 1 специализированного центра компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия. | Кузнецов А.И. Министр образования и науки Челябинской области |
|  | Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2018 году и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2019 году и уточнении показателей проекта.  |  |  | 31 декабря 2018г | Аналитическая справка по итогам реализации проекта в 2018 году. | Кузнецов А.И. Министр образования и науки Челябинской области |
|  | Контрольная точка. Проведен демонстрационный экзамен в профессиональных образовательных организациях  |  |  | 30 июня 2019 г | Приказ о проведении демонстрационного экзамена в профессиональных образовательных организациях  |  Кузнецов А.И. Министр образования и науки Челябинской области  |
|  | Контрольная точка. Принято участие в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 2019 году. |  |  | 25 июля 2019 г | Приказ по итогам участия в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 2019 году. | Кузнецов А.И. Министр образования и науки Челябинской области |
|  | Осуществлен прием на образовательные программы СПО, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям |  |  | 15 августа 2019 г | Приказы образовательных организаций о зачислении |  Кузнецов А.И. Министр образования и науки Челябинской области  |
|  | Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2019 году и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2020 году и уточнении показателей проекта. Этап завершен. |  |  | 1 декабря 2019 г. | Аналитическая справка по итогам реализации проекта в 2019году. | Кузнецов А.И. Министр образования и науки Челябинской области |
|  | Организован, проведен и подведены итоги регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы»(Ворлдскиллс Россия |  |  | 30 декабря 2019 г | Приказ о проведении регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и демонстрационного экзамена в 2019 году. | Кузнецов А.И. Министр образования и науки Челябинской области |
|  | Аккредитован 1 специализированный центр компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия. Подготовлено 75 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». |  |  | 31 декабря 2019 г. | Отчет об итогах обучения педагогических и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам по внедрению новых ФГОС СПО в 2019 годуЗаключение об аккредитации 1 специализированного центра компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия. |  Кузнецов А.И. Министр образования и науки Челябинской области  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Этап 4. Подготовка к Национальному чемпионату по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», внедрение новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена*** |  |  |  |  |  Кузнецов А.И. Министр образования и науки Челябинской области  |
|  | Проведен демонстрационный экзамен в профессиональных образовательных организациях  |  |  | 25 июля 2020 г | Приказ о проведении демонстрационного экзамена в профессиональных образовательных организациях  | Кузнецов А.И. Министр образования и науки Челябинской области |
|  | Принято участие в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 2020 году. |  |  | 31 августа 2020г | Приказ по итогам участие в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 2020году. |  Кузнецов А.И. Министр образования и науки Челябинской области  |
|  | Организован, проведен и подведены итоги регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы»(Ворлдскиллс Россия) и демонстрационного экзамена в 2020 году. |  |  | 30 декабря 2020 г | Приказ о проведении регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и демонстрационного экзамена в 2020 году. | Кузнецов А.И. Министр образования и науки Челябинской области |
| 1.
 | Контрольная точка. Разработана программа внедрения результатов проекта в период 2021 - 2025 годы. Этап завершен. |  |  | 31 декабря 2020 г. | Программа внедрения результатов проекта в период 2021 - 2025 годы. |  Кузнецов А.И. Министр образования и науки Челябинской области  |
|  | ***Этап 5. Проект завершен*** |  |  |  |  | Кузнецов А.И. Министр образования и науки Челябинской области |
|  | Аккредитован 1 специализированный центр компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия. Подготовлено 75 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». |  |  | 31 декабря 2020 г. | Отчет об итогах обучения педагогических и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам по внедрению новых ФГОС СПО в 2020 годуЗаключение об аккредитации 1 специализированного центра компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия. |  Кузнецов А.И. Министр образования и науки Челябинской области  |
|  | Подведены промежуточные итоги реализации проекта |  |  | 1 ноября 2020 г. | Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта |  Кузнецов А.И. Министр образования и науки Челябинской области  |

6. Этапы и контрольные точки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя) | Срок | Ответственныйисполнитель | Уровень контроля |
| 1. | Этап 1. Проект инициирован |  | 01 июля 2017 г. | Министерство образования и науки Челябинской области  | Ведомственный проектный комитет |
| 2. | Утвержден паспорт проекта |  Завершение этапа | 14 августа 2017 г. | Министерство образования и науки Челябинской области | Ведомственный проектный комитет |
| 3. | Этап 2. Планирование |  | 15 сентября 2017 г. | Министерство образования и науки Челябинской области | Ведомственный проектный комитет |
| 4. | Утвержден сводный план проекта | Контрольная точка результата  | 1 кв. 2018 г. | Министерство образования и наук Челябинской области и  | Ведомственный проектный комитет |
| 5. | Подготовлена заявка на конкурсный отбор на предоставление субсидии бюджету Челябинской области из федерального бюджета на поддержку реализации мероприятия 1.2 «Разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса» ФЦПРО на 2016-2020 годы | Контрольная точка результата | 28 июля 2017 г. | Министерство образования и науки Челябинской области | Ведомственный проектный комитет |
| 6. | Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2017 году и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2018 году и уточнении показателей проекта. Этап завершен. | Контрольная точка результата | 31 декабря 2017 г. | Министерство образования и науки Челябинской области | Ведомственный проектный комитет |
| 7. | Этап 3. Подготовка к Национальному чемпионату по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», внедрение новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена | Завершение этапа | 20 декабря 2018 г | Министерство образования и науки Челябинской области  | Ведомственный проектный комитет |
|  | Принято решение о предоставлении представление субсидий профессиональным образовательным организациям на реализацию приоритетного проекта. | Контрольная точка результата | 25 мая 2018 г | Министерство образования и науки Челябинской области | Ведомственный проектный комитет |
| 8. | Организован, проведен и подведены итоги регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы»(Ворлдскиллс Россия) и демонстрационного экзамена в 2018 году. | Контрольная точка результата | 25 июля 2018г. | Министерство образования и науки Челябинской области | Ведомственный проектный комитет |
| 9. | Принято участие в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 2018 году. | Контрольная точка результата | 31 августа 2018г. | Министерство образования и науки Челябинской области | Ведомственный проектный комитет |
| 10. | Аккредитован 1 специализированный центр компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия. Подготовлено 75 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». | Контрольная точка показателя | 31 декабря 2018г. | Министерство образования и науки Челябинской области  | Ведомственный проектный комитет |
| 11. |  |  |  |  |  |
| 12. | Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2018 году и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2019 году и уточнении показателей проекта. Этап завершен. | Контрольная точка результата | 31 декабря 2018г. | Министерство образования и науки Челябинской области  | Ведомственный проектный комитет |
| 13. | Организованы, проведены и подведены итоги регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы»(Ворлдскиллс Россия) и демонстрационного экзамена в 2019 году. | Контрольная точка результата | 25 июля 2019г. | Министерство образования и науки Челябинской области | Ведомственный проектный комитет |
| 14. | Принято участие в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 2019 году. | Контрольная точка результата | 31 августа 2019г. | Министерство образования и науки Челябинской области | Ведомственный проектный комитет |
| 15. | Аккредитован 1 специализированный центр компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия. Подготовлено 75 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». | Контрольная точка показателя | 31 декабря 2019г. | Министерство образования и науки Челябинской области  | Ведомственный проектный комитет |
| 16. | Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2019 году и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2020 году и уточнении показателей проекта. Этап завершен. | Контрольная точка результата | 31 декабря 2019г. | Министерство образования и науки Челябинской области | Ведомственный проектный комитет |
| 17. |  |  |  |  |  |
| 18. | Принято участие в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 2020 году. | Контрольная точка результата | 31 августа 2020г | Министерство образования и науки Челябинской области | Ведомственный проектный комитет |
| 19. | Разработана программа внедрения результатов проекта в период 2021 - 2025 годы. Этап завершен. | Контрольная точка результата | 31 декабря 2020 г. | Министерство образования и науки Челябинской области | Ведомственный проектный комитет |
|  | Организован, проведен и подведены итоги регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы»(Ворлдскиллс Россия) и демонстрационного экзамена в 2020 году. | Контрольная точка результата | 31 декабря 2020г. | Министерство образования и науки Челябинской области  | Ведомственный проектный комитет |
| 20. | Этап 5. Проект завершен | Завершение этапа  | 20 декабря 2021 г. | Министерство образования и науки Челябинской области  | Ведомственный проектный комитет |
| 21. | Аккредитован 1 специализированных центра компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия. Подготовлено 75 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».  | Контрольная точка показателя  | 31 декабря 2020 г | Министерство образования и науки Челябинской области | Ведомственный проектный комитет |
| 22. | Подведены итоги реализации проекта.  | Контрольная точка результата | 31 декабря 2020 г | Министерство образования и науки Челябинской области | Ведомственный проектный комитет |

7. Реестр заинтересованных сторон

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Орган или организация | Представитель интересов (ФИО, должность) | Ожидание от реализации проекта |
| 1. | Образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования | Руководитель образовательной организации | Повышение качества подготовки выпускников образовательной организации, повышение уровня квалификации педагогических кадров |
| 2. | Министерство экономического развития Челябинской области | С.А. Смольников,Министр экономического развития Челябинской области  | Повышение эффективности организации деятельности Министерства образования и науки Челябинской области в сфере модернизации профессионального образования, отвечающего требованиям инновационного социально ориентированного развития Челябинской области, а также эффективного качественного обеспечения инновационного экономического роста региона |
| 3. | Челябинское региональное объединение работодателей Российского Союза промышленников и предпринимателей  | Члены Челябинского регионального объединения работодателей Российского Союза промышленников и предпринимателей | Приведение структуры и качества подготовки по профессиям и специальностям в соответствие с прогнозом потребностей экономики Челябинской области в квалифицированных кадрах |
| 4. | Южно-Уральская торгово-промышленная палата | Члены Южно-Уральской торгово-промышленной палаты | Приведение структуры и качества подготовки по профессиям и специальностям в соответствие с прогнозом потребностей экономики Челябинской области в квалифицированных кадрах. |
| 5. | АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | Дирекция АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | Реализация мероприятий Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста |

8. Реестр рисков проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиериска | Ожидаемыепоследствия | Мероприятия по реагированию | Вероятностьнаступления | Уровень влияния на проект |
| 1 | Сокращение запланированного федерального, регионального и внебюджетного финансирования на реализацию проектных мероприятий. | Невозможность реализации ряда мероприятий проекта, недостижение индикативов | Оптимизация этапов проекта, приоритизация в решении вопросов финансирования отрасли. | высокая | высокий |
| 2 | Неготовность коллективов профессиональных образовательных организаций к интенсивной модернизации образовательных программ (недостаток квалификации, высокий возрастной состав, неконкурентная заработная плата).  | Снижение качества подготовки обучающихся, недостижение индиктивов | Организация повышения квалификации педагогических работников по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями | низкая | низкая |
| 3 | Недостаточный уровень взаимодействия профессиональных образовательных организаций, предприятий реального сектора экономики и социальной сферы  | Сокращение запланированного внебюджетного финансирования | Организация процедуры разработки регламентов и обеспечение координации сетевого взаимодействия | средняя | средняя |

9. Реестр возможностей проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиевозможности | Ожидаемыеэффекты | Мероприятия по реализации возможностей | Вероятностьнаступления | Уровень влияния на проект |
| 1. | Повышение инвестиционной привлекательности региона | Привлечение инвестиций в систему профессионального образования | Привлечение средств федерального бюджета на мероприятия по модернизации системы среднего профессионального образования | средняя | средний |
| 2. | Повышение престижа обучения по программам подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров и привлекательности сферы среднего профессионального образования | Повышение показателей трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций | Увеличение государственного заказа и государственного задания профессиональным образовательным организациям, удовлетворение потребности регионального рынка труда в кадрах и квалификациях в области | высокая | высокий |
| 3. | Улучшение качества жизни населения городов  | Обеспечено совпадение реализуемых направлений подготовки с приоритетными для региона направлениями социально-экономическими развития (в т.ч. в промышленном секторе) | Повышение качества услуг, предоставляемых специалистами, имеющими среднее профессиональное образования | высокая | высокий |

10. Бюджет проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеэтапа,мероприятия | Бюджетные источники финансирования, млн. руб. | Внебюджетные источники финансирования, млн. руб. | Всего, млн. руб. |
| Федеральныйбюджет | Бюджеты субъектов Российской Федерации | Местные бюджеты органов местного самоуправления |
| 1. | Создание условий для разработки и распространения в системе среднего профессионального образования новых технологий, форм организации образовательного процесса | 10,00 | 8,60 | 0 | 1,40 | 20,00 |
| 2. | Проведение регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia ) Южный Урал | 0 | 44,61 | 0 | 0 | 44,61 |
| 3. | Предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - организациям дополнительного образования на иные цели для развития движения «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Челябинской области |  | 12,41 | 0 | 0 | 12,41 |
| 4 | Создание Skills-центра в Челябинской области |  | 600,00 | 0 | 0 | 600,0 |
| Итого | 10,00 | 665,62 | 0 | 1,40 | 677,02 |